## Sheet1
编号 | 系统子模块 | 功能模块 | 需求或问题内容 | 需求提出时间 | 要求实现时间 | 跟踪情况描述 | 提出部门 | 目前负责人员 | 开始时间 | 完成解决时间 | 状态 | 完成情况 | 存在问题以及延迟原因 | 备注说明 | 文件目录
1 | 号线资源管理系统 |  | 号线系统的同装业务在进行拆机时，会出现在拆语音业务时同时将宽带业务的数据进行删除，导致后面拆宽带业务时失败。反之亦然。还有是否能否提供一份同装业务之间的关联关系表或者关联关系详情。 | 2017-04-01 |  |  | 联通 | 余中兵 |  |  | 待解决
2 | 号线资源管理系统 |  | 如果号线系统前期进行了宽带业务安装，在后期进行语音业务进行加装时总是失败，或者无法进行加装业务。 | 2017-04-01 |  |  | 联通 | 余中兵 |  |  | 待解决
3 | 号线资源管理系统 |  | 新增迁转业务过号线流程 | 2017-02-01 |  |  | 联通 | 余中兵 |  |  | 待解决
4 | 号线资源管理系统 |  | 在号线系统中进行交资导入时，校验过后，偶尔会出现标准地址未校验现象。一直未查到具体原因。 | 2017-01-01 |  |  | 成都分公司现场 | 陈龙 |  |  | 待解决
5 | 号线掌上客户端 |  | 现因为四川号线IOS版掌上客户端为去年发布的型号，一直未更新版本号。跟随IOS系统版本新的升级。在9.3.5版本以上，出现了客户端登录闪退，本地安装失败。无法继续使用。 | 2017-04-01 |  |  | 联通地市 | 陈龙 |  |  | 待解决 |  | 因为现在四川所使用IOS版本客户端太老旧，且当初在发布本型号的时候未建立基线，现北京研发部建议升级号线系统相关功能模块和客户端。
6 | 号线资源管理系统 |  | 号线系统进行同装和加装业务时，如果前面进行了宽带安装时，因为在安装宽带后分光器端子处于占用状态，在后面在进行安装语音业务时，号线系统无法选择宽带说选择的分光器端子。反之亦然。 | 2017-04-01 |  |  | 联通地市 | 陈龙 |  |  | 待解决
7 | 号线资源管理系统 |  | 账号业务类型以前是虚拟拨号进行移机操作时，因为账号原先关联的是LAN端口类型，移机为FTTH时，因为ONT设备是没有LAN端口的，因此不能直接成功配端口。 | 2017-04-01 |  |  | 联通地市 | 陈龙 |  |  | 待解决
8 | 号线资源管理系统 |  | 添加OLT端口的LOID时，无论是否添加成功还是失败，都是提示的添加成功。 | 2017-04-01 |  |  | 成都分公司现场 | 陈龙 |  |  | 待解决 |  | 需要修改号线系统中的代码逻辑。