## 项目配置库结构范例1
配置库结构
特点：过程完整，推荐各类项目参考。
配置库结构 |  | 责任人 | 访问权限（W：可写；R：只读）（角色可增减）
配置库目录 | 配置项说明 | 角色 | CM | PM | DL | QA | DE | D | T | P
1.管理域
01项目管理域
001项目计划 | 【项目计划】、【项目预算申请表】、【风险管理计划】、WBS、项目估算书、配置管理计划、SQA计划、其他项目计划相关文档 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
002跟踪监控
0001工作组周报 |  | 项目经理 | W | W | W | R | R | R | R | R
0002项目周报 |  | 项目经理 | W | W | R | R | R | R | R | R
0003项目会议 |  | 项目经理 | W | W | R | R | R | R | R | R
0004问题跟踪 |  | 项目经理 | W | W | R | R | R | R | R | R
0005人员评价 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
003会议纪要 | 非项目会议的会议纪要等 | 项目经理 | W | W | R | R | R | R | R | R
004评审
0001需求评审 | 评审记录、评审问题跟踪等 | 设计人员 | W | W | R | R | W | R | R | R
0002设计评审 | 评审记录、评审问题跟踪等 | 设计人员 | W | W | R | R | W | R | R | R
0003代码走查 | 代码检查表等 | 开发组长 | W | W | W | R | W | R | R | R
0004测试评审 | 评审记录、评审问题跟踪等 | 测试组长 | W | W | R | R | R | R | W | R
0005管理评审 | 立项报告、项目计划、里程碑报告等管理工作的评审 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
005培训 | 培训教材、培训记录等 | 测试组长 | W | W | R | R | R | R | R | R
006管理规范 | 应声明项目组不同岗位、不同阶段、不同工作需遵循的管理规范及管理要求。如无项目自定义管理规范，则应声明遵循公司/部门哪些规范 | 项目经理 | W | W | R | W | R | R | R | R
007其他 | 项目度量、考核结果、QA检查单、人员评价等相关管理文档 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
02配置管理域
001变更CCR |  | 项目经理 | W | W | R | R | R | R | R | 无
002变更与问题登录表 |  | 项目经理 | W | W | R | R | R | R | R | 无
003产品发布活动 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
004产品审批 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
005基线发布 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
006配置状态发布 |  | 项目经理 | W | W | R | R | R | R | R | 无
007配置审计 |  | 项目经理 | W | W | R | R | R | R | R | 无
008SCM计划 |  | 项目经理 | W | W | R | R | R | R | R | 无
03客户域
001合同 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
002客户需求 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
003提交客户 | 项目执行过程中向客户提供的中间文档、说明等文件 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
004沟通记录 | 会议纪要、沟通备忘录等 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
2.开发域
01白皮书 | 【产品白皮书】 | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | R
02需求 | 需求模块功能矩阵、需求模块功能矩阵变更表、客户需求说明书、【软件需求说明书】等 | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | R
03概要设计 | 【概要设计说明书】 | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | R
04详细设计 | 【详细设计说明书】 | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | R
05数据库设计 | 【数据库设计说明书】、脚本、静态数据等 | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | R
06代码 | 开发域程序代码 | 开发组长 | W | R | W | R | R | W | 无 | R
07测试 | 【测试申请】、【测试计划】、【测试报告】 | 测试组长 | W | R | R | R | R | R | W | R
001单元测试 | 【单元测试用例设计和记录】 | 测试组长 | W | R | R | R | R | R | W | R
002集成测试 | 【集成测试计划】、【集成测试用例设计和记录】、【集成测试评估报告】 | 测试组长 | W | R | R | R | R | R | W | R
003系统测试 | 【系统测试计划】、【系统测试用例设计和记录】、【系统测试评估报告】 | 测试组长 | W | R | R | R | R | R | W | R
08工程实施 | 【开局/试运行报告】、【工程实施方案】、【系统平台维护手册】、【工程准备调查表】、【问题报告单】、【工程协调记录】、【设备验货报告】、【系统信息记录表】、【采购产品交付清单】 | 工程人员 | W | W | W | R | R | W | W | W
09项目验收 | 【产品交付清单】、【用户测试验收报告】、【验收报告】、【验收遗留问题清单】、【遗留问题解决计划】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | R | 无
10其他交付物 | 【系统安装手册】、【系统实施手册】、【用户操作手册】、【系统维护手册】 | 工程人员 | W | W | R | R | R | W | R | W
3.测试域（可按时间或测试类型划分）
01测试计划 |  | 测试组长 | W | R | R | R | 无 | R | W | R
02集成测试yyyymmdd |  | 测试组长 | W | R | R | R | 无 | R | W | R
001测试计划 |  | 测试组长 | W | R | R | R | 无 | R | W | R
002测试用例 |  | 测试组长 | W | R | R | R | R | R | W | R
003测试报告 |  | 测试组长 | W | R | R | R | R | R | W | R
03交付测试yyyymmdd |  | 测试组长 | W | R | R | R | 无 | R | W | R
001测试计划 |  | 测试组长 | W | R | R | R | 无 | R | W | R
002测试用例 |  | 测试组长 | W | R | R | R | 无 | R | W | R
003测试报告 |  | 测试组长 | W | R | R | R | 无 | R | W | R
04客户测试yyyymmdd |  | 测试组长 | W | R | R | R | 无 | R | W | R
05代码(测试域代码) |  | 开发组长 | W | R | W | R | 无 | W | R | R
4.基线域（基线已通过测试或评审，可以作为项目生存期下面的开发活动的起始点）
01上线基线（开发+测试域内容） |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
001需求 | 需求模块功能矩阵、需求模块功能矩阵变更表、客户需求说明书、【软件需求说明书】等 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
002概要设计 | 【概要设计说明书】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
003详细设计 | 【详细设计说明书】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
004数据库设计 | 【数据库设计说明书】、脚本、静态数据等 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
005代码 | 上线基线程序代码 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
006测试 | 【测试申请】、【测试计划】、【测试报告】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
0001单元测试 | 【单元测试用例设计和记录】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
0002集成测试 | 【集成测试计划】、【集成测试用例设计和记录】、【集成测试评估报告】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
0003系统测试 | 【系统测试计划】、【系统测试用例设计和记录】、【系统测试评估报告】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
0004交付测试 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
007工程实施 | 【开局/试运行报告】、【工程实施方案】、【系统平台维护手册】、【工程准备调查表】、【问题报告单】、【工程协调记录】、【设备验货报告】、【系统信息记录表】、【采购产品交付清单】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
02初验基线 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
001需求 | 需求模块功能矩阵、需求模块功能矩阵变更表、客户需求说明书、【软件需求说明书】等 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
002概要设计 | 【概要设计说明书】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
003详细设计 | 【详细设计说明书】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
004数据库设计 | 【数据库设计说明书】、脚本、静态数据等 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
005代码 | 初验基线程序代码 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
006测试 | 【测试申请】、【测试计划】、【测试报告】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
0001单元测试 | 【单元测试用例设计和记录】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
0002集成测试 | 【集成测试计划】、【集成测试用例设计和记录】、【集成测试评估报告】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
0003系统测试 | 【系统测试计划】、【系统测试用例设计和记录】、【系统测试评估报告】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
0004交付测试 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
007工程实施 | 【开局/试运行报告】、【工程实施方案】、【系统平台维护手册】、【工程准备调查表】、【问题报告单】、【工程协调记录】、【设备验货报告】、【系统信息记录表】、【采购产品交付清单】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
008项目验收 | 【产品交付清单】、【用户测试验收报告】、【验收报告】、【验收遗留问题清单】、【遗留问题解决计划】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
03终验基线 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
001需求 | 需求模块功能矩阵、需求模块功能矩阵变更表、客户需求说明书、【软件需求说明书】等 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
002概要设计 | 【概要设计说明书】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
003详细设计 | 【详细设计说明书】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
004数据库设计 | 【数据库设计说明书】、脚本、静态数据等 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
005代码 | 终验基线程序代码 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
006测试 | 【测试申请】、【测试计划】、【测试报告】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
0001单元测试 | 【单元测试用例设计和记录】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
0002集成测试 | 【集成测试计划】、【集成测试用例设计和记录】、【集成测试评估报告】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
0003系统测试 | 【系统测试计划】、【系统测试用例设计和记录】、【系统测试评估报告】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
0004交付测试 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
007工程实施 | 【开局/试运行报告】、【工程实施方案】、【系统平台维护手册】、【工程准备调查表】、【问题报告单】、【工程协调记录】、【设备验货报告】、【系统信息记录表】、【采购产品交付清单】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
008项目验收 | 【产品交付清单】、【用户测试验收报告】、【验收报告】、【验收遗留问题清单】、【遗留问题解决计划】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
04其他 | 每个基线的结构同发布基线，可根据配置管理粗细度和不同的追溯要求，酌情裁剪 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
001软件需求基线 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
002概要设计基线 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
003详细设计基线 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
004集成测试基线 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
005系统测试基线 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
006开发测试基线 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
007工程实施基线 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
Note on C5: 覆盖【项目计划】的"项目执行过程及输出"页的全部内容
Note on G5: 开发组长
Note on I5: 设计人员
Note on J5: 开发人员
Note on K5: 测试人员
Note on L5: 工程人员

## 产品配置库结构范例2
配置库结构
特点：根据软件生命周期对配置库进行划分，推荐研发项目参考。
配置库结构 |  | 责任人 | 访问权限（W：可写；R：只读）（角色可增减）
配置库目录 | 配置项说明 | 角色 | CM | PM | DL | QA | DE | D | T | P
1.开发域
01产品名称
000 系统规划 |  | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | 无
001 项目售前 |  | 售前人员 | W | W | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
002 项目管理 |  | 项目经理 | W | W | R | R | R | R | R | 无
003 任务管理 |  | 项目经理 | W | W | R | R | R | R | R | 无
004 会议纪要 |  | 项目经理 | W | W | R | R | R | R | R | 无
005 需求调研 |  | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | 无
006 需求分析 |  | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | 无
007 总体设计 |  | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | 无
008 模型设计 |  | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | 无
009 概要设计 |  | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | 无
010 接口协议 |  | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | 无
011 详细设计 |  | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | 无
012 WebUI Demo |  | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | 无
013 程序代码 |  | 开发组长 | W | R | W | 无 | 无 | W | 无 | 无
014 系统部署 |  | 开发组长 | W | R | R | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
015 系统测试 |  | 测试组长 | W | R | R | R | R | R | W | 无
016 客户培训 |  | 测试组长 | W | R | R | R | R | R | W | 无
017 系统验收 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
99研发管理
001管理办法 |  | 项目经理 | W | W | W | R | R | R | R | 无
002文档管理 |  | 项目经理 | W | W | W | R | R | R | R | 无
003人力管理 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
004员工培训 |  | 项目经理 | W | W | W | R | R | R | R | 无
2.基线域
产品名称
01 会议纪要 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
02 需求调研 |  | 项目经理 | W | R | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
03 需求分析 |  | 项目经理 | W | R | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
04 总体设计 |  | 项目经理 | W | R | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
05 模型设计 |  | 项目经理 | W | R | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
06 概要设计 |  | 项目经理 | W | R | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
07 接口协议 |  | 项目经理 | W | R | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
08 详细设计 |  | 项目经理 | W | R | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
09 WebUI Demo |  | 项目经理 | W | R | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
10 程序代码 |  | 项目经理 | W | R | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
11 系统测试 |  | 项目经理 | W | R | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
12 客户培训 |  | 项目经理 | W | R | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
Note on C5: 覆盖【项目计划】的"项目执行过程及输出"页的全部内容
Note on G5: 开发组长
Note on I5: 设计人员
Note on J5: 开发人员
Note on K5: 测试人员
Note on L5: 工程人员

## 文档信息
配置库结构范例模板
本页仅用于模板本身的管理和说明，实际使用时请将本页删除
基本信息
文档类别 | 表格模板 （支撑类质量记录）
适用机构 | ■大唐软件
文档编号 | Q/DTT-BIZRJY-YS-02-0003
模板负责人 | 王静兰/2013-3-11
实施日期 | 2013-04-22
创建人/日期 | 王静兰/2013-3-11
审核人/日期 | 李伟，王宇，王智萍，程之明，张巧英，贺红霞，肖玉兰/2013-3-26
批准人/日期 | 陈彬/2013-4-10
编辑软件 | Microsoft Office Word 2003中文版
修订记录
版本 | 简要变更说明 | 变更人 | 变更日期 | 【文件更改单】号
A | 新建，参考原软件公司《配置库结构范例》修改而来 | 郭利亚 | 2013-03-12
本文档版权归软件一部所有，未经书面许可，任何人不得擅自泄密、拷贝或复制。 CONFIDENTIAL