## 基本信息
配置管理计划
（注意：*为必填。蓝色斜体字为参照，可修改裁剪，裁剪后改为黑色正体。请详细阅读批注）
模板更新日期：2010-10-09
*项目简称 |  | *项目类型
*CCB（配置控制委员会）
角色 | 姓名 | 职责
项目经理（PM）
配置管理员（CM）
CCB
*配置管理环境
资源类型 | 名称 | 功能/资源要求
配置库物理地址
配置工具 |  | 版本控制/变更控制/其他
硬件环境 |  | 硬盘、内存、CPU等
*修订记录
版本 | 简要说明 | 状态 | 变更人/日期
说明： 1、填写参考：《配置管理指南》、各部门配置管理方案 2、项目相关角色请参见《项目计划》
Note on B4: 与《项目计划》一致
Note on D4: 与《项目计划》一致
Note on B9: 可以是高层经理、项目经理或者技术经理、配置管理员、QA、测试负责人、技术专家、资深项目人员、市场人员等
Note on B12: 如果各配置域不在同一个物理位置，则分多行记录
Note on B13: 与“配置库物理地址”成对出现
Note on C16: 变更内容和变更范围

## 项目配置库结构范例1
配置库结构
特点：过程完整，推荐各类项目参考。
配置库结构 |  | 责任人 | 访问权限（W：可写；R：只读）（角色可增减）
配置库目录 | 配置项说明 | 角色 | CM | PM | DL | QA | DE | D | T | P
1.管理域
01项目管理域
001项目计划 | 【项目计划】、【项目预算申请表】、【风险管理计划】、WBS、项目估算书、配置管理计划、SQA计划、其他项目计划相关文档 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
002跟踪监控
0001工作组周报 |  | 项目经理 | W | W | W | R | R | R | R | R
0002项目周报 |  | 项目经理 | W | W | R | R | R | R | R | R
0003项目会议 |  | 项目经理 | W | W | R | R | R | R | R | R
0004问题跟踪 |  | 项目经理 | W | W | R | R | R | R | R | R
0005人员评价 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
003会议纪要 | 非项目会议的会议纪要等 | 项目经理 | W | W | R | R | R | R | R | R
004评审
0001需求评审 | 评审记录、评审问题跟踪等 | 设计人员 | W | W | R | R | W | R | R | R
0002设计评审 | 评审记录、评审问题跟踪等 | 设计人员 | W | W | R | R | W | R | R | R
0003代码走查 | 代码检查表等 | 开发组长 | W | W | W | R | W | R | R | R
0004测试评审 | 评审记录、评审问题跟踪等 | 测试组长 | W | W | R | R | R | R | W | R
0005管理评审 | 立项报告、项目计划、里程碑报告等管理工作的评审 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
005培训 | 培训教材、培训记录等 | 测试组长 | W | W | R | R | R | R | R | R
006管理规范 | 应声明项目组不同岗位、不同阶段、不同工作需遵循的管理规范及管理要求。如无项目自定义管理规范，则应声明遵循公司/部门哪些规范 | 项目经理 | W | W | R | W | R | R | R | R
007其他 | 项目度量、考核结果、QA检查单、人员评价等相关管理文档 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
02配置管理域
001变更CCR |  | 项目经理 | W | W | R | R | R | R | R | 无
002变更与问题登录表 |  | 项目经理 | W | W | R | R | R | R | R | 无
003产品发布活动 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
004产品审批 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
005基线发布 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
006配置状态发布 |  | 项目经理 | W | W | R | R | R | R | R | 无
007配置审计 |  | 项目经理 | W | W | R | R | R | R | R | 无
008SCM计划 |  | 项目经理 | W | W | R | R | R | R | R | 无
03客户域
001合同 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
002客户需求 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
003提交客户 | 项目执行过程中向客户提供的中间文档、说明等文件 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
004沟通记录 | 会议纪要、沟通备忘录等 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
2.开发域
01白皮书 | 【产品白皮书】 | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | R
02需求 | 需求模块功能矩阵、需求模块功能矩阵变更表、客户需求说明书、【软件需求说明书】等 | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | R
03概要设计 | 【概要设计说明书】 | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | R
04详细设计 | 【详细设计说明书】 | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | R
05数据库设计 | 【数据库设计说明书】、脚本、静态数据等 | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | R
06代码 | 开发域程序代码 | 开发组长 | W | R | W | R | R | W | 无 | R
07测试 | 【测试申请】、【测试计划】、【测试报告】 | 测试组长 | W | R | R | R | R | R | W | R
001单元测试 | 【单元测试用例设计和记录】 | 测试组长 | W | R | R | R | R | R | W | R
002集成测试 | 【集成测试计划】、【集成测试用例设计和记录】、【集成测试评估报告】 | 测试组长 | W | R | R | R | R | R | W | R
003系统测试 | 【系统测试计划】、【系统测试用例设计和记录】、【系统测试评估报告】 | 测试组长 | W | R | R | R | R | R | W | R
08工程实施 | 【开局/试运行报告】、【工程实施方案】、【系统平台维护手册】、【工程准备调查表】、【问题报告单】、【工程协调记录】、【设备验货报告】、【系统信息记录表】、【采购产品交付清单】 | 工程人员 | W | W | W | R | R | W | W | W
09项目验收 | 【产品交付清单】、【用户测试验收报告】、【验收报告】、【验收遗留问题清单】、【遗留问题解决计划】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | R | 无
10其他交付物 | 【系统安装手册】、【系统实施手册】、【用户操作手册】、【系统维护手册】 | 工程人员 | W | W | R | R | R | W | R | W
3.测试域（可按时间或测试类型划分）
01测试计划 |  | 测试组长 | W | R | R | R | 无 | R | W | R
02集成测试yyyymmdd |  | 测试组长 | W | R | R | R | 无 | R | W | R
001测试计划 |  | 测试组长 | W | R | R | R | 无 | R | W | R
002测试用例 |  | 测试组长 | W | R | R | R | R | R | W | R
003测试报告 |  | 测试组长 | W | R | R | R | R | R | W | R
03交付测试yyyymmdd |  | 测试组长 | W | R | R | R | 无 | R | W | R
001测试计划 |  | 测试组长 | W | R | R | R | 无 | R | W | R
002测试用例 |  | 测试组长 | W | R | R | R | 无 | R | W | R
003测试报告 |  | 测试组长 | W | R | R | R | 无 | R | W | R
04客户测试yyyymmdd |  | 测试组长 | W | R | R | R | 无 | R | W | R
05代码(测试域代码) |  | 开发组长 | W | R | W | R | 无 | W | R | R
4.基线域（基线已通过测试或评审，可以作为项目生存期下面的开发活动的起始点）
01上线基线（开发+测试域内容） |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
001需求 | 需求模块功能矩阵、需求模块功能矩阵变更表、客户需求说明书、【软件需求说明书】等 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
002概要设计 | 【概要设计说明书】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
003详细设计 | 【详细设计说明书】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
004数据库设计 | 【数据库设计说明书】、脚本、静态数据等 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
005代码 | 上线基线程序代码 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
006测试 | 【测试申请】、【测试计划】、【测试报告】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
0001单元测试 | 【单元测试用例设计和记录】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
0002集成测试 | 【集成测试计划】、【集成测试用例设计和记录】、【集成测试评估报告】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
0003系统测试 | 【系统测试计划】、【系统测试用例设计和记录】、【系统测试评估报告】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
0004交付测试 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
007工程实施 | 【开局/试运行报告】、【工程实施方案】、【系统平台维护手册】、【工程准备调查表】、【问题报告单】、【工程协调记录】、【设备验货报告】、【系统信息记录表】、【采购产品交付清单】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
02初验基线 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
001需求 | 需求模块功能矩阵、需求模块功能矩阵变更表、客户需求说明书、【软件需求说明书】等 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
002概要设计 | 【概要设计说明书】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
003详细设计 | 【详细设计说明书】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
004数据库设计 | 【数据库设计说明书】、脚本、静态数据等 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
005代码 | 初验基线程序代码 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
006测试 | 【测试申请】、【测试计划】、【测试报告】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
0001单元测试 | 【单元测试用例设计和记录】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
0002集成测试 | 【集成测试计划】、【集成测试用例设计和记录】、【集成测试评估报告】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
0003系统测试 | 【系统测试计划】、【系统测试用例设计和记录】、【系统测试评估报告】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
0004交付测试 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
007工程实施 | 【开局/试运行报告】、【工程实施方案】、【系统平台维护手册】、【工程准备调查表】、【问题报告单】、【工程协调记录】、【设备验货报告】、【系统信息记录表】、【采购产品交付清单】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
008项目验收 | 【产品交付清单】、【用户测试验收报告】、【验收报告】、【验收遗留问题清单】、【遗留问题解决计划】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
03终验基线 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
001需求 | 需求模块功能矩阵、需求模块功能矩阵变更表、客户需求说明书、【软件需求说明书】等 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
002概要设计 | 【概要设计说明书】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
003详细设计 | 【详细设计说明书】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
004数据库设计 | 【数据库设计说明书】、脚本、静态数据等 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
005代码 | 终验基线程序代码 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
006测试 | 【测试申请】、【测试计划】、【测试报告】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
0001单元测试 | 【单元测试用例设计和记录】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
0002集成测试 | 【集成测试计划】、【集成测试用例设计和记录】、【集成测试评估报告】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
0003系统测试 | 【系统测试计划】、【系统测试用例设计和记录】、【系统测试评估报告】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
0004交付测试 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
007工程实施 | 【开局/试运行报告】、【工程实施方案】、【系统平台维护手册】、【工程准备调查表】、【问题报告单】、【工程协调记录】、【设备验货报告】、【系统信息记录表】、【采购产品交付清单】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
008项目验收 | 【产品交付清单】、【用户测试验收报告】、【验收报告】、【验收遗留问题清单】、【遗留问题解决计划】 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
04其他 | 每个基线的结构同发布基线，可根据配置管理粗细度和不同的追溯要求，酌情裁剪 | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
001软件需求基线 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
002概要设计基线 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
003详细设计基线 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
004集成测试基线 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
005系统测试基线 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
006开发测试基线 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
007工程实施基线 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
Note on C5: 覆盖【项目计划】的"项目执行过程及输出"页的全部内容
Note on G5: 开发组长
Note on I5: 设计人员
Note on J5: 开发人员
Note on K5: 测试人员
Note on L5: 工程人员

## 产品配置库结构范例2
配置库结构
特点：根据软件生命周期对配置库进行划分，推荐研发项目参考。
配置库结构 |  | 责任人 | 访问权限（W：可写；R：只读）（角色可增减）
配置库目录 | 配置项说明 | 角色 | CM | PM | DL | QA | DE | D | T | P
1.开发域
01产品名称
000 系统规划 |  | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | 无
001 项目售前 |  | 售前人员 | W | W | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
002 项目管理 |  | 项目经理 | W | W | R | R | R | R | R | 无
003 任务管理 |  | 项目经理 | W | W | R | R | R | R | R | 无
004 会议纪要 |  | 项目经理 | W | W | R | R | R | R | R | 无
005 需求调研 |  | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | 无
006 需求分析 |  | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | 无
007 总体设计 |  | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | 无
008 模型设计 |  | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | 无
009 概要设计 |  | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | 无
010 接口协议 |  | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | 无
011 详细设计 |  | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | 无
012 WebUI Demo |  | 设计人员 | W | R | R | R | W | R | R | 无
013 程序代码 |  | 开发组长 | W | R | W | 无 | 无 | W | 无 | 无
014 系统部署 |  | 开发组长 | W | R | R | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
015 系统测试 |  | 测试组长 | W | R | R | R | R | R | W | 无
016 客户培训 |  | 测试组长 | W | R | R | R | R | R | W | 无
017 系统验收 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
99研发管理
001管理办法 |  | 项目经理 | W | W | W | R | R | R | R | 无
002文档管理 |  | 项目经理 | W | W | W | R | R | R | R | 无
003人力管理 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
004员工培训 |  | 项目经理 | W | W | W | R | R | R | R | 无
2.基线域
产品名称
01 会议纪要 |  | 项目经理 | W | W | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
02 需求调研 |  | 项目经理 | W | R | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
03 需求分析 |  | 项目经理 | W | R | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
04 总体设计 |  | 项目经理 | W | R | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
05 模型设计 |  | 项目经理 | W | R | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
06 概要设计 |  | 项目经理 | W | R | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
07 接口协议 |  | 项目经理 | W | R | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
08 详细设计 |  | 项目经理 | W | R | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
09 WebUI Demo |  | 项目经理 | W | R | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
10 程序代码 |  | 项目经理 | W | R | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
11 系统测试 |  | 项目经理 | W | R | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
12 客户培训 |  | 项目经理 | W | R | 无 | R | 无 | 无 | 无 | 无
Note on C5: 覆盖【项目计划】的"项目执行过程及输出"页的全部内容
Note on G5: 开发组长
Note on I5: 设计人员
Note on J5: 开发人员
Note on K5: 测试人员
Note on L5: 工程人员

## 工作计划
工作计划
软件需求基线V1/SRBL_V1/SRBLyyyymmdd
概要设计基线V1/PDBL_V1/PDBLyyyymmdd
培训计划（配置管理员有责任让项目组全体成员了解配置库结构、使用要求） | [5 empty] | 详细设计基线V1/DDBL_V1/DDBLyyyymmdd
培训内容 |  |  | 时间 | 参加人员 | 输出 | 单元测试基线V1/UTBL_V1/UTBLyyyymmdd
[5 empty] | 《培训记录》 | 代码基线V1/CBL_V1/CBLyyyymmdd
集成测试基线V1/ITBL_V1/ITBLyyyymmdd
*基线计划（不得少于2个基线） | [5 empty] | 系统测试基线V1/STBL_V1/STBLyyyymmdd
计划发布时间 | 基线名称 | 基线内容说明 | 基线负责人 | 基线审批人 | 备注 | 发布基线V1/SPBL_V1/SPBLyyyymmdd
2009-09-09 | SRBL20090909 |  |  |  |  | 产品基线V1/PBL_V1/PBLyyyymmdd
上线基线V1/RunBL_V1/RunBLyyyymmdd
初验基线/CABL
终验基线/FCABL
安全及备份计划（说明原因后可空）
工作内容 |  |  | 时间 | 负责人 | 输出
项目参照部门级安全备份计划进行工作，没有项目级的计划
说明： 1、“基线内容”是基线包含的配置项的清单以及相应的变更控制文档，清单中必须指明配置项的提取路径和版本等信息来唯一标识每个配置项。 2、“基线负责人”负责在计划发布时间到达前启动并完成基线的建立和发布。 3、“安全及备份计划”应包括杀毒、打补丁、软硬件升级等（参见配置管理方案的相关安全和备份章节）。如果配置库在组织级或者部门级的配置库管理员的管理之下，有组织级或者部门级安全备份计划，则可不填写项目级的相关计划（需注明）。 4、管理类文档不入基线，可入配置库。
Note on B8: 如果是工程项目，可按照项目的阶段计划建立对应的基线，最少需要初验基线和终验基线
Note on C9: 相同名称的基线可以有多个，增加不同的版本或者日期戳来区分

## 文档信息
配置管理计划
本页仅用于模板本身的管理和说明，实际使用时请将本页删除
基本信息
文档类别 | 表格模板 （支撑类质量记录）
适用机构 | ■大唐软件
文档编号 | Q/DTT-BIZRJY-YS-02-0002
模板负责人 | 王静兰/2013-3-11
实施日期 | 2013-04-22
创建人/日期 | 王静兰/2013-3-11
审核人/日期 | 李伟，王宇，王智萍，程之明，张巧英，贺红霞，肖玉兰/2013-3-26
批准人/日期 | 陈彬/2013-4-10
编辑软件 | Microsoft Office Word 2003中文版
修订记录
版本 | 简要变更说明 | 变更人 | 变更日期 | 【文件更改单】号
A | 新建，参考原软件公司《配置管理计划》修改而来 | 郭利亚 | 2013-03-11
本文档版权归软件一部所有，未经书面许可，任何人不得擅自泄密、拷贝或复制。 CONFIDENTIAL