## 版本记录
文件版本记录
版本编号或者更改记录编号 | 变化状态 | 简要说明 | 日期 | 变更人
V1.0 | A | 新建
V1.1 | M
*修改状态：A——增加，M——修改，D——删除

## 使用指南
估算步骤
Step1 | 对需求列表进行细化，要求将功能细化到操作级
Step2 | 确定每个操作设计的功能要素
Step3 | 统计每个要素的DET、FTR/RET
Step4 | 选择各调节因子的评分
Step5 | 调整估算结果的基准数据，如生产率、人员单价等
Step6 | 表格自动得到估算结果
每个操作可能涉及多行功能要素
功能要素
EI | 通过界面等的输入，插入、更新等
EO | 仅仅输出，导出、报表、打印等输出
EQ | 先要输入数据，在根据输入数据计算输出，如查询
ILF | 可以理解为业务对象，可能对应多个数据表
EIF | 其它应用提供的接口数据
功能要素说明
行为 |  | EI | EO | EQ
接受进入系统边界内的数据的能力 |  | 必须 | 可选 | 可选
数学公式或计算被执行 |  | 可选 | 至少选择一次 | 不可以
至少一个ILF被修改 |  | 至少选择一次 | 至少选择一次 | 不可以
至少一个ILF或EIF被引用 |  | 可选 | 可选 | 必选
数据被重新恢复 |  | 可选 | 可选 | 必选
派生数据被创建 |  | 可选 | 至少选择一次 | 可选
应用程序的行为或属性被修改 |  | 至少选择一次 | 至少选择一次 | 可选
准备或呈现信息到系统边界外 |  | 可选 | 必选 | 必选
DET（Data Element Types）
可以理解为界面的录入具体数据项，按钮也要作为数据项 下拉框可记为2、列表可记为3，或更高 具体数据存储文件的数据项的数目
FTR（File Types Referenced）
事务功能需要操作的数据文件的数目 比如项目录入操作涉及项目、标的，记为2
RET（Record Element Type）
数据文件是复合文件时候关联或引用的个数 如项目信息包括项目基本信息和项目关联标的信息，记为2
组织级项目各个阶段工作量比例参照说明:
阶段 |  | 建议百分比 | 浮动上限 | 浮动下限
需求调研 |  | 6% | 2% | 2%
项目管理 |  | 12% | 5% | 3%
需求分析 |  | 7% | 4% | 2%
软件设计 |  | 15% | 3% | 3%
编码 |  | 15% | 6% | 7%
单元测试 |  | 5% | 3% | 3%
系统联调 |  | 6% | 3% | 2%
系统测试 |  | 20% | 5% | 3%
部署及验收 |  | 5% | 2% | 2%
配置管理 |  | 4% | 2% | 2%
质量保证 |  | 5% | 2% | 1%
组织级建议：功能点生产率为1.3~2个/人日
Note on B40: 立项、合同签署、结项、监控、风险、决策、策划、变更、项目任务管理工具等

## 估算表
序号 | 系统 | 模块 | 一级功能 | 二级功能 | 功能角度 | 类型 | DET | FTR/RET | 功能点数
[5 empty] | 新增 | EI | 20 | 1 | 4
[5 empty] | 新增 | ILF | 24 | 3 | 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合计 | [8 empty] | 14

## 调节因子
因子 | 评分 | 说明
数据通讯 | 1 | 0 毫无影响
分布式处理 | 3 | 1 偶然影响
关键性能 |  | 2 适度影响
配置项负载 |  | 3 一般影响
事务执行 | 4 | 4 重要影响
在线数据项 |  | 5 强烈影响
用户使用效率
在线更新
内部复杂处理
重用性
安装难易程度
操作难易程度
多个地点
修改难易程度
合计 | 8
调节因子 | 0.73

## 估算结果
未调整功能点数 | 14
调整因子 | 0.73
功能点数 | 10.22
生产率（功能点/人天） | 0.32
总工作量（天） | 31.9375
人月成本（万元） | 2.5
预算（万元） | 3.6293
阶段工作量分布
阶段 | 百分比 | 工作量
需求调研 | 6% | 1.9162
项目管理 | 12% | 3.8325
需求分析 | 7% | 2.2356
软件设计 | 15% | 4.7906
编码 | 15% | 4.7906
单元测试 | 5% | 1.5969
系统联调 | 6% | 1.9162
系统测试 | 20% | 6.3875
部署及验收 | 5% | 1.5969
配置管理 | 4% | 1.2775
质量保证 | 5% | 1.5969
合计 | 100% | 31.9375
项目阶段 | 平均投入人数 | 工期
需求调研 |  | #DIV/0!
项目管理 |  | #DIV/0!
需求分析 |  | #DIV/0!
软件设计 |  | #DIV/0!
编码 |  | #DIV/0!
单元测试 |  | #DIV/0!
系统联调 |  | #DIV/0!
系统测试 |  | #DIV/0!
部署及验收 |  | #DIV/0!
配置管理 |  | #DIV/0!
质量保证 |  | #DIV/0!
合计 |  | #DIV/0!
Note on B29: 立项、合同签署、结项、监控、风险、决策、策划、变更、Qone管理等